| ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ |  |  | 3. Ενίσχυση Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ |  |  | 3.2 Κοινωνική Ανθεκτικότητα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΡΑΣΗ |  |  | 3.2.1 Πρωτοβουλία ενίσχυσης ΚΑλΟ στην περιοχή παρέμβασης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  | Η δράση ενίσχυσης των μορφών ΚΑλΟ επιχειρεί, τη με συντεταγμένο τρόπο εισαγωγή των μορφών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης. Η παρέμβαση σχεδιάζεται με την επιδίωξη ρεαλιστικών αποτελεσμάτων και ως εκ τούτου θέτει στο επίκεντρο της έναν μικρό αριθμό ωφελούμενων. Επιδιώκοντας διακριτά και άμεσα κατά το δυνατό αποτελέσματα δε θέτει εκ των προτέρων ειδικά αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα οποία αναμένεται να εξειδικευτούν κατά το στάδιο της συμβουλευτικής με το οποίο θα εκκινήσει η υλοποίηση της δράσης, η οποία θα αφορά στην: α) ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής για 15 άτομα προϋπολογισμού 10.000, διάρκειας 100 ωρών β) την υποστήριξη στην εκπόνηση τριών business plans προϋπολογισμού 15.000 (5.000 / businessplan) και γ) την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης ύψους 25.000 για κάθε μια από τις τρεις επιχειρήσεις ΚΑλΟ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΚΟΠΟΣ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ |  |  | Η προτεινόμενη Πράξη έχει ως κύριο στόχο να αποτελέσει τον επιταχυντή της προώθησης του κοινωνικού τομέα της οικονομίας ως μια ουσιώδη εναλλακτική στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ το περιεχόμενο της συμβουλευτικής αναμένεται να τη συνδέσει με την αξιοποίηση των παραγόμενων, από την στρατηγική, αποτελεσμάτων. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ |  |  | Δήμος Φλώρινας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |  |  | Δήμος Φλώρινας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |  |  | 2024-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) |  |  | 100.000€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ |  |  | ΠΕΠ ΠΔΜ 2021-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ |  |  | Δήμος Φλώρινας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |  |  | Απευθείας ανάθεση συμβουλευτικής και businessplans Παροχή κρατικής ενίσχυσης μέσω ΕΦΔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |  |  | Αναμένονται αποτελέσματα προώθησης στην απασχόληση σε ΚΑλΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |  |  | Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ |  |  | Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ |  |  | Επίπεδο Ωριμότητας; Τιμή. Ενταγμένα έργα, έργα σε φάση υλοποίησης, έργα που έχουν σύμβαση, έργα που βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης, εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος; 10. Πλήρεις μελέτες, αδειοδοτήσεις, εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος, τεύχη δημοπράτησης, σχέδια διακήρυξης; 9. Πλήρεις μελέτες, αδειοδοτήσεις, εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος; 8. Επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών και αδειοδοτήσεων, εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος; 7. Σε εξέλιξη εκπόνηση μελετών και απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος; 6. Προκαταρκτική μελέτη, εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος; 5. Προκαταρκτική μελέτη, σε εξέλιξη η εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος; 4. Έκθεση Σκοπιμότητας, εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος; 3. Έκθεση Σκοπιμότητας, σε εξέλιξη η εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος; 2. Χωρίς μελέτες, εξασφάλιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος; 1. Χωρίς Μελέτες; 0. |
| ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε τον τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υπάρχει |  | Δεν υπάρχει |  |  |  | Δεν απαιτείται |  | Χ |  |  |  |  | Αγορά |  |  |  |  |
| Παραχώρηση |  | Απαλλοτρίωση |  |  |  | Άλλο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ |  | ΥΠΑΡΧΕΙ |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ |  |  | ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ |  |  | ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ |  | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ |
|  |  |  |  |  | Με (Χ) στην αντίστοιχη θέση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Άδεια Δόμησης |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Οριστική Μελέτη |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τεύχη Δημοπράτησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  | 12Ος 2025 |
| Λοιπές μελέτες - εγκρίσεις - άδειες: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΠΔΜ 2021-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |